## 功能清单
功能描述 | 相关功能 | 功能完成情况 | 功能完成时间 | 处理反馈
试客注册账号功能 | 试客通过手机验证码注册账号功能 | 完成
| 试客注册时需要上传淘宝号和支付宝号相应截图 | 未完成 | 2018-11-28
| 后台试客列表需要有对申请试客的审批功能 | 未完成 | 未安排
| 试客的账号需要通过申请之后才能申请商品 | 未完成 | 未安排
| 试客修改淘宝账号和支付宝账号时需要上传相应截图 | 未完成 | 未安排
| 修改过淘宝账号和支付宝账号的人，需要重新审批 | 未完成 | 未安排
帮助中心 | 试客帮助中心 | 完成
| 商家帮助中心 | 完成
试客登录 | 试客登录功能 | 完成
试客申请试用 | 申请试用商品功能 | 完成
试客收藏关注 |  | 完成
试客中奖 |  | 完成
试客订单 |  | 完成
试客好评 |  | 完成
试客返款 |  | 完成
试客提现 |  | 完成
试客账号明细 |  | 完成
试客余额功能 |  | 完成
试客我的 |  | 完成
试客试呗好货 |  | 完成
试客10点必中 |  | 完成
试客首页-活动 |  | 完成
试客带新人有奖 | 新人完成一次交易，会给推荐人奖励10元余额 | 完成
试客忘记密码 |  | 完成
商家注册 |  | 完成
商家登录 |  | 完成
商家绑定店铺 | 绑定店铺时需要上传淘宝后台图片 | 完成
商家充值 |  | 完成
商家发布任务 |  | 完成
商家首页 |  | 完成
商家支付 |  | 完成
商家余额功能 |  | 完成
商家忘记密码 |  | 未完成 | 未安排
商家查询试客的订单 |  | 完成
管理端商家充值审批 |  | 完成
管理端提现审批 |  | 完成
管理端活动管理 | 活动审批 | 完成
| 活动编辑 | 完成
| 活动下线 | 完成
| 增加申请功能 | 完成
| 活动试用情况查看 | 未完成 | 2018-10-28
管理端试客任务列表 |  | 未完成 | 2018-10-28
管理端用户列表 |  | 完成
管理端商家列表 |  | 完成
管理端统计功能 |  | 未完成 | 未安排
管理端店铺列表 |  | 完成
管理端代言人列表 |  | 未完成 | 未安排
管理端账户流水 |  | 未完成 | 2018-10-28
管理端金币流水 |  | 未完成 | 未安排
试客PC端 | 试客PC端查询功能 | 未完成 | 未安排
| 试客PC端商品详情页面 | 未完成 | 未安排
| 试客PC端申请二维码功能 | 未完成 | 未安排
| 试客PC端假的申请功能 | 未完成 | 需求不清楚、设计未完成